## Slide 1
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Дисциплина: Управление на софтуерни проекти
КУРСОВ ПРОЕКТ
Система за управление
на дипломни работи
(СУДР)
Изготвил: Галин Петров
Факултетен номер: СИ 2301322006
Notes: Представям курсовия си проект по Управление на софтуерни проекти - Система за управление на дипломни работи. Проектът е индивидуален, а избраната методология е гъвкава (Scrum).

## Slide 2
Проблемът
Процесът по дипломни работи във висшите училища се управлява ръчно и разпокъсано.
1
Разпокъсана комуникация
Имейли и лични срещи без обща история
2
Хаос с темите
Избор на хартия или в споделени таблици
3
Изгубени версии
Няма проследимост на документите и одобренията
4
Пропуснати срокове
Липса на централно проследяване и напомняния
БЕЗ СИСТЕМА
Имейл
Таблица
Хартия
USB
Чат
Папки
Notes: Днес всичко върви по имейл, хартия и споделени таблици. Няма едно общо място, където студент и ръководител да виждат статуса, версиите и сроковете. Това води до объркване и пропуснати срокове.

## Slide 3
Решението и целите
Уеб система, която централизира целия жизнен цикъл на дипломната работа - от избора на тема до защитата.
Единна платформа
Край на имейлите и хартията - всичко на едно място
Прозрачност
Всяка страна вижда ясно статуса и напредъка
Проследимост
История на версиите и обратната връзка
Навреме
Известия и напомняния за всички срокове
Notes: Решението е уеб базирана система, която обединява всичко. Четирите основни ползи са: единна платформа, прозрачност, проследимост и навременни известия.

## Slide 4
Изисквания на клиента
МИНИМАЛНИ (задължителни)
Вход и роли: студент, преподавател, админ
Каталог с теми за дипломни работи
Заявка за тема и одобрение
Проследяване на статус на работата
Качване на версии с история
Коментари и обратна връзка
Имейл известия за важни събития
ЖЕЛАНИ (ако има ресурс)
Насрочване на защити и график
Проверка за плагиатство
Табло със статистика за катедрата
Адаптивен / мобилен интерфейс
Експорт на протоколи и документи в PDF
Ограничения: уеб браузър, GDPR, интеграция с университетската автентикация.
Notes: Изискванията са разделени на минимални - това, което системата задължително трябва да прави - и желани, които ще направим само ако има време. Това разделение е ключово за приоритизацията в Scrum.

## Slide 5
Избор на методология
Waterfall (планова)
+ Ясен план, предвидими срокове
+ Добра при стабилни изисквания
- Трудно поема промени
- Резултат се вижда чак в края
- Висок риск при грешка в началото
Scrum (гъвкава)
+ Работещ резултат на всеки спринт
+ Лесно поема промени в изискванията
+ Ранна и честа обратна връзка
+ Най-ценните функции - първи
- Изисква дисциплина и редовни срещи
Избор: Scrum - изискванията се избистрят в процеса, ранен MVP, нисък риск чрез кратки итерации.
Notes: Сравних двете методологии. Waterfall е добра при стабилни изисквания, но тук изискванията не са фиксирани от самото начало. Затова избрах Scrum - дава работещ резултат на всеки спринт, лесно поема промени и намалява риска.

## Slide 6
Регистър на рисковете
Риск
Стратегия за управление
Вер.
Възд.
Неясни изисквания
Чести прегледи; приоритизиран backlog; спринтове
Висока
Високо
Недостиг на време
Фокус върху MVP; желани функции - опционални
Висока
Високо
Технически трудности
Ранно прототипиране; резервни по-прости решения
Средна
Средно
Загуба на данни/код
Git за версии; редовни резервни копия в облак
Ниска
Високо
Защита на лични данни
GDPR; криптиране на пароли; минимум данни
Средна
Високо
Пълният регистър съдържа 6 риска с 5 колони (име, описание, стратегия, вероятност, въздействие).
Notes: Идентифицирах шест основни риска. Най-сериозните са неясните изисквания и недостигът на време - и двата със стратегии за смекчаване, вградени в самия избор на Scrum: кратки спринтове и фокус върху MVP.

## Slide 7
Структура на разбивка на работата (WBS)
1
Управление на проекта
Планиране, рискове, спринтове
2
Анализ и изисквания
Истории, backlog, приоритети
3
Проектиране
Архитектура, база данни, UI макети
4
Разработка
7 модула: вход, теми, заявки, статус, версии…
5
Тестване
Функционално, интеграционно, дефекти
6
Внедряване и демо
Тестова среда, демонстрация пред клиента
7
Документация и презентация
Проектна документация и финална защита
Notes: Разбих работата на седем основни групи - от управлението на проекта, през анализа, проектирането и разработката, до тестването, демонстрацията и документацията. Разработката е най-големият дял със седем модула.

## Slide 8
Потребителски истории и story points
ID
Потребителска история
Точки
US1
Регистрация и вход според роля
5
US2
Преподавател публикува теми
3
US3
Студент разглежда каталога с теми
2
US4
Заявка за тема и одобрение
5
US5
Проследяване на статус на работата
3
US6
Качване на версии на документа
8
US7
Коментари от ръководителя
5
US8
Имейл известия за събития
5
36
точки за MVP
(US1 - US8)
21
точки за желани
функции (US9, US10)
Оценка по скалата на Фибоначи (1, 2, 3, 5, 8, 13) - усилие, не часове.
Notes: Основните осем истории формират MVP-то - общо 36 точки. Оценявам ги по скалата на Фибоначи, която измерва усилие, а не часове. Желаните две истории са още 21 точки и остават за накрая, ако има време.

## Slide 9
Технически процес и спринтове
Спринт 1
Основа и вход
US1, US3
Спринт 2
Теми и заявки
US2, US4
Спринт 3
Статус и документи
US5, US6
Спринт 4
Връзка и известия
US7, US8
Спринт 5
Буфер, желани
функции, тестове
2 седмици на спринт • ~8-10 точки капацитет • 4 спринта MVP + 1 буфер
Sprint Planning
Избор на истории според капацитета
Дневен преглед
Какво е готово, какво следва, пречки
Sprint Review
Демо пред ръководителя + обратна връзка
Retrospective
Какво да подобря в следващия спринт
Notes: Работя на двуседмични спринтове - четири за MVP-то и един буферен. Всеки спринт минава през планиране, ежедневна самопроверка, преглед с демонстрация пред ръководителя и ретроспекция. Инструменти: Git и дъска със задачи.

## Slide 10
Заинтересовани страни и комуникация
Влияние / Интерес (1-5)
Научен ръководител (клиент)
Студенти
Преподаватели
Ръководител на катедра
Учебен отдел
ИТ отдел
■ Влияние ■ Интерес
КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН
Състояние на проекта: Ръководител - имейл, официален - всеки спринт
Демонстрация: Ръководител - среща, официален - Sprint Review
Рискове и проблеми: Ръководител - имейл/тел., официален - при нужда
Промени на обхвата: Ръководител/катедра - имейл - при възникване
Обратна връзка: Потребители - анкета, неофициален - след демо
Напредък по задачи: Лично - дъска (Trello/GitHub) - ежедневно
Notes: Най-важната заинтересована страна е научният ръководител - висок интерес и влияние. Комуникационният план определя кой какво получава, по какъв начин, с какъв тон и колко често - повечето официално и обвързано с ритъма на спринтовете.

## Slide 11
Заключение
СУДР решава реален проблем във висшите училища чрез единна, прозрачна платформа, изградена гъвкаво.
✓
Ясен обхват
MVP с минималните изисквания, желаните - опционални
✓
Scrum
Кратки спринтове, ранен резултат, нисък риск
✓
Планирани рискове
6 риска със стратегии за смекчаване
✓
Готов за защита
Пълна документация и презентация
Благодаря за вниманието! • Галин Петров, СИ 2301322006
Notes: В заключение: проектът има ясен обхват, добре обоснован избор на Scrum, планирани рискове и пълна документация. Благодаря за вниманието - готов съм за въпроси.